## Sprint 10
Recurso |  |  | TIEMPO ASIGNADO | [6 empty] | TIEMPO NO ASIGNADO |  | DATOS SPRINT |  |  |  |  | Festivos y Vacaciones
Nombre | % | H/Dia | En Horas |  |  | En Dias |  |  | Fecha Finalización | En Horas | En Dias | Inicio | Hoy | Fin | Dias | Horas
|  |  | Asignadas | Trabajadas | Restantes | Asignados | Trabajados | Restantes |  | NO Asignadas | NO Asignados
Liseth | 50 | 4.5 | 50 | 18 | 32 | 12 | 4 | 8 | 2016-04-13 | 44 | 9 | 2016-03-29 | 2016-04-04 | 2016-04-26 | 21 | 94
Andres | 50 | 4.5 | 63.5 | 18 | 45.5 | 15 | 4 | 11 | 2016-04-18 | 30.5 | 6 | 2016-03-29 | 2016-04-04 | 2016-04-26 | 21 | 94
Gerardo | 50 | 4.5 | 84 | 18 | 66 | 19 | 4 | 15 | 2016-04-22 | 10 | 2 | 2016-03-29 | 2016-04-04 | 2016-04-26 | 21 | 94
Steven | 100 | 9 | 99 | 36 | 63 | 11 | 4 | 7 | 2016-04-12 | 90 | 10 | 2016-03-29 | 2016-04-04 | 2016-04-26 | 21 | 189
Formulas:
Trabajados = IF(NETWORKDAYS([DATOS SPRINT],[Hoy]-1,[Festivos y Vacaciones]:X4)>[En Dias],[En Dias],IF(NETWORKDAYS([DATOS SPRINT],[Hoy]-1,[Festivos y Vacaciones]:X4)<0,0,NETWORKDAYS([DATOS SPRINT],[Hoy]-1,[Festivos y Vacaciones]:X4)))
Fecha Finalización = WORKDAY([DATOS SPRINT],[En Dias]-1,[Festivos y Vacaciones]:X4)
Dias = NETWORKDAYS([DATOS SPRINT],[Fin],[Festivos y Vacaciones]:X4)