Prototipo costos

**Fecha:** Viernes, 24 de Junio de 2016.

**Preparado por:** Ing. Liseth Patricia Jiménez Torres.

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de esta semana | |
| Sprint Actual | Sprint 8 |
| Duración del Sprint | Junio 16 – Julio 8 de 2016 |
| Alcance del Sprint | Cycles, Activities, Teams, Payroll. |
| % Avance del Sprint | 51% (154 horas trabajadas de 301 horas planeadas) |
| Trabajo del equipo esta semana | Steven Boada: 46 horas  Gerardo Herrera: 22 horas  Sergio Gelves: 23 horas  Liseth Jiménez: 25 horas  Marisol Calderón: 1 hora |

Actividades realizadas

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las interfaces desarrolladas hasta el momento y mejorar su presentación de acuerdo con los estándares de la ioffice.
2. Se inició la implementación de las tareas del Sprint, en lo referente a los módulos: **Cycles, Activities** and **Team.**
3. Se realizó una reunión con Juan Ramón para socialización de aspectos generales de ciclos y cultivos.
4. Se realizaron ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.

Actividades planeadas para la próxima semana

1. Continuar la implementación de las tareas del Sprint.
2. Aclarar con Yulia dudas sobre los requerimientos planteados para el desarrollo del Sprint en curso.
3. Desplegar en QA una nueva versión del proyecto con las tareas finalizadas y probadas.
4. Realizar los ajustes de cualquier corrección o comportamiento anormal del sistema reportados por Yulia durante la revisión de la última versión del proyecto.
5. Realizar los ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
6. Reuniones con Juan Ramón para aclarar dudas sobre las plantaciones en ecuador.